
[bookmark: _Toc377506683]铜陵学院小型基本建设项目设计服务建库采购公告（第二次）项目采购需求
一、项目的现状、招标内容等
[bookmark: _GoBack]截止到2020年12月31日铜陵学院投资造价500万元以内的新建、改扩建、修缮、装修、水电改造（含节能、智能化）、市政环境等工程设计。
方案设计阶段：根据招标人要求完成方案设计。
施工图设计阶段：根据甲方确定的方案，在招标人规定的期限内完成项目的所有各个专业的施工图设计。
提供工程施工全过程的跟踪设计服务。
二、建设工程设计文件的编制与实施要求
（一）建设工程设计单位必须依法进行建设工程设计，严格执行工程建设强制性标准，并对建设工程设计的质量负责。
（二）编制建设工程设计文件，应当真实、准确，满足建设工程规划、施工的需要。
1. 编制方案设计文件：应当满足编制设计文件和控制概算的需要，各专业设计人员应充分了解现场及校方建设意图。
2. 编制施工图设计文件，应当满足编制施工招标文件、设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
（3） 设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
（4） 设计单位在建设工程施工前，向施工单位说明建设工程设计意图，解释建设工程勘察、设计文件，及时解决施工中出现的设计问题，参加分部分项的隐蔽工程及阶段性的验收和工程结束竣工验收。
（5） 我校修缮改造项目比较零散，点多面广，部分基建、能源、绿化等修缮改造项目缺少原始数据和纸质电子图纸，设计单位在报价时要充分考虑此类因素。凡设计项目涉及水电部分，设计时应考虑与学校能耗监管平台对接。
三、质量要求 
本工程要求的质量标准为：符合国家有关标准、规范、规程和招标文件要求，达到合格标准。设计质量控制要求如下：
1.各阶段设计图纸须达到的深度要求。
（1）方案设计阶段，要体现方案的合理性，建设方要求的质量标准以及概算文件编制的深度要求。
（2）施工图设计阶段，设计必须满足使用功能及质量的要求，以及其深度要满足施工条件的要求；杜绝各专业图纸之间的错、漏、碰、缺和彼此矛盾以及各专业设计人员不相互配合协调；确保施工图设计在投资不超过限额的前提下符合预定的质量要求。学校有权对中标人设计原因造成的经济损失对中标人进行处罚，给予扣除该项目设计费、解除合同等处理。
2.设计投资控制
设计投资控制的基本思想是以预控为主，各专业按分配的投资额进行设计，使设计在满足功能及质量要求的前提下，不超过计划投资。对由于中标人的原因造成的设计变更而产生的投资失控，中标人应承担相应责任。新增投资额在工程合同额的5%-10%，扣50%设计费；新增投资额在工程合同额的10%以上，扣100%设计费；如中标人累计三个项目设计变更增加投资额在工程合同额的5%-10%之间或单个项目设计变更增加投资额超工程合同额的10%，招标人有权终止中标人设计合同，且中标人三年内不得参与招标人组织的招标、设计。
    注：由于非中标人的原因造成的设计变更，不在上述责任之内。
3.设计进度控制
（1）中标人要主动配合，使设计图纸能满足建设方需求。要采取有效措施使设计人员如期完成初步设计、技术设计和施工图设计。中标人要提供确切的工作计划和各工种的出图时间安排表以及服务承诺，并使工作周期满足《设计合同》、建质函[2016]295号《全国建筑设计周期定额（2016版）》（改建、扩建工程周期增加按下限记取）及相关国家标准的要求。对由于中标人原因造成的设计超期，中标人应承担相应责任。
（2）中标人设计成果完成时间超过约定周期，每超一天扣1%设计费，最高扣100%设计费。如中标人累计三个项目未按期完成，招标人有权终止中标人设计合同，且中标人三年内不得参与招标人组织的招标、设计。
 注：由于非中标人的原因造成的设计超期，不在上述责任之内。
（3）在服务期内，如存在非因招标人原因导致项目清单编制、招标工作及项目执行延误，招标人有权终止委托。项目将委托其他中标单位。
（4）在服务期内，如存在非因招标人原因延误设计期限，方案设计及施工图设计不能按期交付，招标人有权终止委托。项目将委托其他中标单位。
4.要求中标人最终提供给招标人的设计文件包含以下内容：
（1）方案设计阶段，提供三套完整的方案图纸及效果图等配套图纸。
（2）施工图设计阶段，提供八套完整的施工图设计蓝图。
（3）提供完整PDF格式施工图及CAD电子版的施工图
四、付款方式
（一）招标人第一轮安排项目会根据项目情况优先委派给让利幅度高的中标人，此后将结合中标人工作水平、表现及让利幅度陆续分配项目。全部设计完成后付合同金额的80%；留合同金额的20%作为设计服务质保金，待工程竣工验收合格后一次付清。对于中途停止推进实施的工程项目的设计费，在招标人正式确定停止推进后一次性付清。
（二）投标人在成为中标人以后不得以任何借口推脱招标人的项目安排，如投标人拒不接受招标人的工程安排，招标人将有权对投标人的中标资格给予取消，对已经实施项目不予付款，并扣罚履约保证金。
五、合同签订文本
使用住房和城乡建设部发布的《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)、《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)。



















附件：

铜陵学院改造（修缮）工程设计项目投标报价表

	工程内容
	设计费率报价

	造价（中标价）在50--100万元
	造价（中标价）× A %×调整系数



注：表中“A”为本次设计费率报价；“造价（中标价）”以建设工程中标通知书或建设工程施工合同为准；“调整系数”见询价函中调整系数表。
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